## 00_Guía
Plantilla integral para la Gestión de Requisitos
Libro de trabajo alineado con el proceso descrito en el documento base y con prácticas aplicables de ISO/IEC/IEEE 29148, SWEBOK y normas de ciclo de vida relacionadas.
Propósito y alcance
Utilice este libro para planificar la gestión, registrar y depurar requisitos, aprobar líneas base, controlar versiones y cambios, gestionar incidentes, mantener trazabilidad bidireccional y medir el proceso. La plantilla es adaptable a proyectos predictivos, ágiles e híbridos.
Flujo recomendado de trabajo
1. Planificar |  | Defina convenciones, roles, herramientas, estados, métricas y autoridad de cambio. | 01_Plan_Gestión
2. Registrar y depurar |  | Documente atributos, evalúe calidad, valor, alcance, factibilidad y duplicidad. | 02_Registro_Requisitos / 03_Depuración_Calidad
3. Aprobar línea base |  | Congele el conjunto acordado para una versión o iteración y active el control formal. | 04_Líneas_Base
4. Controlar evolución |  | Registre solicitudes, analice impactos, decida en CCB, implemente, verifique y versione. | 05 a 09
5. Trazar y medir |  | Mantenga vínculos hacia atrás y adelante; revise cobertura, volatilidad e incidencias. | 10_Trazabilidad_RTM / 11_Dashboard
Reglas de uso esenciales
Identificación única | No reutilice identificadores eliminados; mantenga un esquema estable (p. ej., RN-, RF-, RNF-, CR-, LB-, INC-).
Aprobación | No asigne una línea base a un requisito que no haya sido revisado y aprobado.
Cambios | No inicie diseño o implementación de un cambio sin su evaluación y decisión, salvo una vía rápida previamente autorizada.
Trazabilidad | Actualice la RTM durante el trabajo, no como una actividad retrospectiva al final.
Evidencia | Registre enlaces a repositorios, actas, pruebas, versiones, etiquetas o documentos aprobados.
Contenido del libro
Hoja | Uso principal
01_Plan_Gestión | Plan de gestión de requisitos: roles, reglas, estados, líneas base, cambios, herramientas y métricas.
02_Registro_Requisitos | Repositorio maestro de requisitos y sus atributos.
03_Depuración_Calidad | Evaluación de alcance, valor, factibilidad y calidad de cada requisito.
04_Líneas_Base | Registro de conjuntos aprobados y congelados.
05_Solicitudes_Cambio | Recepción y seguimiento de solicitudes de cambio.
06_Análisis_Impacto | Impacto en requisitos, arquitectura, código, pruebas, costo, plazo, riesgos y beneficios.
07_CCB_Decisiones | Decisiones formales del Comité de Control de Cambios.
08_Versiones | Historial de versiones y razón de cada modificación.
09_Estado_Incidentes | TBD, vacíos, duplicados, conflictos y otros incidentes.
10_Trazabilidad_RTM | Matriz de trazabilidad hacia atrás y hacia adelante.
11_Dashboard | Indicadores de estado, calidad, cambios, incidencias y trazabilidad.
12_Catálogos | Listas de valores, definiciones y referencias normativas.

## 01_Plan_Gestión
Plan de Gestión de Requisitos
Defina cómo se identificarán, revisarán, aprobarán, versionarán, cambiarán y trazarán los requisitos durante el ciclo de vida.
Identificación del proyecto
Proyecto / producto | Sistema de Atención Inteligente para Afiliados del Fondo de Pensiones | Responsable del proyecto | Gerencia General del Fondo de Pensiones / Equipo APE | Versión del plan | 1.0
Organización / cliente | Fondo de Pensiones (supuesto: nombre no especificado en los documentos fuente; ajustar si corresponde) | Gestor de requisitos | María Valentina Samaniego Vásquez (BA) | Fecha de vigencia | 2026-07-18
Enfoque de ciclo de vida | Híbrido | Repositorio / herramienta | Excel (este libro de gestión de requisitos) | Estado | Activo
Decisiones y convenciones de gestión
Elemento del plan | Definición / decisión del proyecto | Responsable | Frecuencia / momento | Evidencia / ubicación | Referencia
Esquema de identificación | RN-###, RF-###, RNF-###, CR-###, LB-### e INC-###; los códigos no se reutilizan. | Gestor de requisitos | Continua | Registro maestro | ISO/IEC/IEEE 29148
Atributos mínimos | ID, tipo, enunciado, fuente, justificación, prioridad, estado, versión, responsable, verificación y trazabilidad. | Gestor de requisitos | Al registrar | 02_Registro_Requisitos | ISO/IEC/IEEE 29148
Criterios de calidad | Necesario, dentro del alcance, factible, atómico, no ambiguo, completo, consistente, verificable y trazable. | Analista / revisor | Antes de aprobar | 03_Depuración_Calidad | ISO/IEC/IEEE 29148 / SWEBOK
Depuración de requisitos | Eliminar, diferir o simplificar requisitos fuera de alcance, de bajo valor, duplicados o innecesariamente complejos. | Product Owner / patrocinador | Por iteración o antes de validación | 03_Depuración_Calidad | SWEBOK
Alineación del alcance | Comparar alcance contra costo, plazo, capacidad y personal; negociar reducción o aumento de capacidad. | Director del proyecto | Por planificación / hito | 03 y 06 | SWEBOK
Estados del requisito | Propuesto → En análisis → Redactado → Revisado → Aprobado → Implementado → Verificado; con estados de excepción. | Gestor de requisitos | Continua | 02_Registro_Requisitos | Documento base
Priorización | MoSCoW, considerando valor, urgencia, riesgo y dependencias. | Product Owner / negocio | Por iteración / release | 02_Registro_Requisitos | SWEBOK
Criterio de línea base | Solo requisitos revisados, acordados y aprobados; alcance, versión, aprobadores y repositorio identificados. | CCB / patrocinador | Por release / iteración | 04_Líneas_Base | ISO/IEC/IEEE 29148
Versionado | Incrementar versión al cambiar contenido; registrar autor, fecha, motivo, CR y línea base afectada. | Gestor de configuración | Cada cambio | 08_Versiones | ISO/IEC/IEEE 29148
Recepción de cambios | Toda solicitud se registra con origen, motivo, requisito y línea base afectados. | Receptor de solicitudes | Bajo demanda | 05_Solicitudes_Cambio | Documento base
Análisis de impacto | Evaluar requisitos, arquitectura, código, pruebas, documentos, seguridad, datos, costo, esfuerzo, plazo, riesgos y beneficios. | Evaluador | Antes de decisión | 06_Análisis_Impacto | ISO/IEC/IEEE 29148
Autoridad de decisión | CCB representativo; en equipos pequeños puede ser una o dos personas con autoridad explícita. | Presidente del CCB | Bajo demanda | 07_CCB_Decisiones | Documento base
Vía rápida | Permitida solo para cambios simples, reversibles, de bajo riesgo y sin impacto contractual; siempre debe registrarse. | Product Owner / CCB | Bajo demanda | 05 y 07 | Práctica ágil
Implementación y verificación | Solo cambios aprobados; verificar conformidad antes del cierre y actualizar todos los artefactos afectados. | Modificador / verificador | Por cambio | 05, 08 y 10 | ISO/IEC/IEEE 29148
Gestión de incidentes | Cada TBD, vacío, conflicto o duplicado tiene un responsable y fecha objetivo de resolución. | Gestor de requisitos | Continua | 09_Estado_Incidentes | Documento base
Trazabilidad | Mantener vínculos hacia atrás (origen) y hacia adelante (diseño, código y pruebas). | Analista / equipo | Durante el trabajo | 10_Trazabilidad_RTM | ISO/IEC/IEEE 29148
Comunicación | Notificar nuevas líneas base, decisiones y cambios aprobados a todos los grupos afectados. | Gestor del proyecto | Por evento | Acta / correo / repositorio | Documento base
Métricas | Estado, cobertura de trazabilidad, calidad, volatilidad, cambios abiertos y vencimiento de incidentes. | Gestor de requisitos | Semanal / por iteración | 11_Dashboard | SWEBOK
Auditoría y retención | Conservar versiones aprobadas, actas, evidencia de verificación y relaciones de trazabilidad durante el periodo definido. | Gestor de configuración | Por hito | Repositorio del proyecto | ISO/IEC/IEEE 15289

## 02_Registro_Requisitos
Registro Maestro de Requisitos
Registre una fila por requisito. Mantenga identificación única, atributos suficientes, estado, versión, línea base y evidencia de aprobación.
ID | Tipo | Título | Enunciado del requisito | Fuente / origen | Justificación / valor | Prioridad | Riesgo | Complejidad | Criterios de aceptación | Método de verificación | Responsable | Estado | Versión | Línea base | Fecha creación | Última modificación | Dependencias | Conflictos / TBD | Release / iteración | Aprobador | Fecha aprobación | Observaciones
UR-01 | Funcional | Buscar afiliado por cédula o nombre | El sistema deberá permitir buscar un afiliado por número de cédula (10 dígitos) o nombre completo (mínimo 3 caracteres) y mostrar su información consolidada en una sola pantalla en un tiempo máximo de 3 segundos. (RF-004) | Historia de usuario (Backlog ágil, Equipo APE) — EP-03; SRS / Catálogo de Requisitos / Casos de Uso | Reducir el tiempo de búsqueda de información del afiliado a ≤ 2 minutos y consolidar los datos en una sola pantalla (EP-03, OBJ-03). | Obligatorio (Must) | Medio | Media | Dado que el asesor ingresa una cédula válida existente, cuando ejecuta la búsqueda, entonces el sistema muestra el perfil del afiliado en ≤ 3 segundos. Si no existe, muestra mensaje de sin resultados. (RF-004) | Prueba | Analista funcional (Equipo APE) | Revisado | 1.0 |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | RNF-001, DEP-01 (sistema legacy) | Sin definir: manejo de homónimos y paginación de resultados por nombre (ver 03_Depuración_Calidad). | Release 1 |  |  | Aprobada con observaciones en validación BDD (2026-07-18): faltan reglas para homónimos y volumen de resultados. Ver 03_Depuración_Calidad.
UR-02 | Funcional | Registrar nueva solicitud sin duplicados | El sistema deberá permitir registrar una nueva solicitud indicando: afiliado vinculado, tipo de solicitud (catálogo), descripción (máx. 500 caracteres), prioridad y asesor asignado. Antes de crear, el sistema deberá verificar duplicados (mismo tipo y afiliado con estado abierto). (RF-005) | Historia de usuario (Backlog ágil, Equipo APE) — EP-04; SRS / Catálogo de Requisitos / Casos de Uso | Automatizar al menos el 60% de la gestión de solicitudes, eliminando el registro manual en hojas de cálculo (EP-04, BR-01/BR-03). | Obligatorio (Must) | Medio | Media | Dado que el formulario está completo y no hay duplicado, cuando el asesor confirma, entonces el sistema crea la solicitud con ID único y estado 'Pendiente'. Si hay duplicado, el sistema muestra alerta antes de proceder. (RF-005) | Prueba | Analista funcional (Equipo APE) | Revisado | 1.0 |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | RNF-001, RN-003, RF-004 (afiliado ya localizado) | Sin definir: tiempo máximo de respuesta al confirmar el registro (ver 03_Depuración_Calidad). | Release 1 |  |  | Aprobada con observaciones en validación BDD (2026-07-18): falta un SLA de respuesta al confirmar.
UR-03 | Funcional | Ver estado de solicitud en tiempo real | El sistema deberá mostrar el estado actual de cada solicitud en tiempo real, con marca de tiempo de cada cambio de estado registrado en el historial. (RF-006) | Historia de usuario (Backlog ágil, Equipo APE) — EP-05; SRS / Catálogo de Requisitos / Casos de Uso | Reducir el tiempo de resolución en 50% y garantizar trazabilidad completa desde apertura hasta cierre (EP-05, BR-01/BR-05). | Obligatorio (Must) | Alto | Baja | Dado que una solicitud cambia de estado, entonces el nuevo estado y la fecha/hora son visibles de forma inmediata sin necesidad de recargar la página. (RF-006) | Prueba | Analista funcional (Equipo APE) | Rechazado | 1.0 |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | RNF-001, RNF-010, RN-002, RN-006 | Crítico: 'tiempo real' no está cuantificado (sin mecanismo ni frecuencia definidos); no se define comportamiento ante actualización concurrente por dos usuarios. | Release 1 |  |  | Rechazada en validación BDD (2026-07-18): ambigüedad crítica en 'tiempo real', a diferencia de UR-11 (RF-013) que sí define 5 min de desfase. Requiere reescritura antes de pasar a desarrollo.
UR-04 | Funcional | Consultar historial completo del afiliado | El sistema deberá permitir consultar el historial completo de solicitudes y trámites de un afiliado, mostrando estado, fechas, responsable asignado y documentos adjuntos vinculados. (RF-007) | Historia de usuario (Backlog ágil, Equipo APE) — EP-03; SRS / Catálogo de Requisitos / Casos de Uso | Entregar información consolidada del afiliado desde una sola pantalla para el análisis de beneficios (EP-03). | Obligatorio (Must) | Medio | Media | Dado que el analista accede al perfil de un afiliado, cuando selecciona 'Historial', entonces el sistema muestra todas las solicitudes ordenadas cronológicamente con sus estados y documentos. (RF-007) | Prueba | Analista funcional (Equipo APE) | Revisado | 1.0 |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | RNF-010, RF-004 (perfil del afiliado) | Sin definir: paginación/carga para afiliados con historial extenso (ver 03_Depuración_Calidad). | Release 1 |  |  | Aprobada con observaciones en validación BDD (2026-07-18): riesgo ya señalado en auditoría de BA Fase 1.
UR-05 | Funcional | Asignar y reasignar solicitudes con justificación | El sistema deberá permitir asignar o reasignar una solicitud a un asesor o área, registrando el responsable anterior, el nuevo responsable, la fecha y una justificación obligatoria. (RF-008) | Historia de usuario (Backlog ágil, Equipo APE) — EP-05; SRS / Catálogo de Requisitos / Casos de Uso | Garantizar la trazabilidad completa de cada solicitud desde apertura hasta cierre (EP-05, BR-01/BR-05). | Obligatorio (Must) | Medio | Baja | Dado que el analista reasigna una solicitud con justificación, cuando confirma, entonces el historial registra el cambio con todos los datos requeridos de forma inmediata. (RF-008) | Prueba | Analista funcional (Equipo APE) | Revisado | 1.0 |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | RNF-010, RN-001 | Historia agrupa dos capacidades ('asignar' y 'reasignar'), igual que ocurría con RF-008 antes de dividirse en RF-008a/b. No se define destino inactivo/inexistente. | Release 1 |  |  | Aprobada con observaciones en validación BDD (2026-07-18): se recomienda dividir en UR-05a/UR-05b (criterio INVEST-Small).
UR-06 | Funcional | Generar reportes de atención por período | El sistema deberá permitir generar reportes de atención filtrables por período (diario/semanal/mensual/rango), área y tipo de solicitud, mostrando: tiempo promedio de resolución, volumen de solicitudes, tasa de resolución dentro del SLA y solicitudes vencidas, con opción de descarga en PDF o Excel. (RF-012) | Historia de usuario (Backlog ágil, Equipo APE) — EP-06; SRS / Catálogo de Requisitos / Casos de Uso | Incrementar la satisfacción del afiliado en al menos 30% mediante reportes de atención disponibles en tiempo real (EP-06, BR-01/BR-02, OBJ-04). | Obligatorio (Must) | Medio | Alta | Dado que el supervisor aplica filtros válidos y hace clic en 'Generar reporte', entonces el sistema lo genera en ≤ 5 segundos con todos los indicadores definidos. El archivo descargado contiene la misma información visible en pantalla. (RF-012) | Prueba | Analista funcional (Equipo APE) | Revisado | 1.0 |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | RNF-002 | Sin definir: límite máximo de registros o rango de fechas exportable. | Release 1 |  |  | Aprobada con observaciones en validación BDD (2026-07-18): la precisión depende de los datos registrados en UC-02/UC-03.
UR-07 | Funcional | Recibir notificación por cambio de estado | El sistema deberá enviar automáticamente un correo electrónico al afiliado registrado cuando su solicitud cambie de estado, indicando: nuevo estado, fecha del cambio y canal de contacto para consultas. (RF-010) | Historia de usuario (Backlog ágil, Equipo APE) — EP-04; SRS / Catálogo de Requisitos / Casos de Uso | Mantener informado al afiliado y reducir consultas de seguimiento manuales (EP-04). | Importante (Should) | Alto | Baja | Dado que una solicitud cambia de estado, entonces el sistema envía el correo de notificación al afiliado en ≤ 2 minutos vía servidor SMTP institucional. (RF-010) | Prueba | Analista funcional (Equipo APE) | Rechazado | 1.0 |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | DEP-03 (servidor SMTP institucional) | Crítico: no se define qué ocurre si el correo del afiliado es inválido, está desactualizado o el envío falla (rebote). El actor 'afiliado' no es usuario del sistema (proceso de backend). | Release 1 |  |  | Rechazada en validación BDD (2026-07-18): falta manejo de fallos de envío. Requiere reescritura antes de pasar a desarrollo.
UR-08 | Funcional | Crear, modificar y desactivar cuentas de usuario | El sistema deberá permitir al administrador crear, modificar y desactivar cuentas de usuario, registrando fecha, motivo y administrador responsable de cada acción. (RF-003) | Historia de usuario (Backlog ágil, Equipo APE) — EP-02; SRS / Catálogo de Requisitos / Casos de Uso | Controlar el acceso por roles (RN-004) y mantener registro completo de cada acción administrativa (EP-02). | Obligatorio (Must) | Medio | Media | Dado que el administrador desactiva una cuenta, entonces el usuario no puede iniciar sesión y el evento queda en el log con motivo registrado. (RF-003) | Prueba | Analista funcional (Equipo APE) | Revisado | 1.0 |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | RNF-005, RNF-010, RNF-012, DEP-02 | Historia agrupa tres capacidades ('crear', 'modificar', 'desactivar') en un solo enunciado; posible tamaño excesivo para un sprint (INVEST-Small). | Release 1 |  |  | Aprobada con observaciones en validación BDD (2026-07-18): se recomienda dividir en UR-08a/b/c.
UR-09 | Funcional | Adjuntar documentos digitales a una solicitud | El sistema deberá permitir adjuntar archivos digitales (PDF, JPG, PNG, hasta 10 MB por archivo) a una solicitud, permitir visualizarlos en línea y descargarlos. (RF-009) | Historia de usuario (Backlog ágil, Equipo APE) — EP-05; SRS / Catálogo de Requisitos / Casos de Uso | Mantener el expediente digital completo de cada solicitud (EP-05). | Importante (Should) | Alto | Baja | Dado que el usuario adjunta un PDF de 5 MB, cuando completa la carga, entonces el archivo aparece vinculado a la solicitud y puede ser descargado por otros usuarios con acceso. (RF-009) | Prueba | Analista funcional (Equipo APE) | Rechazado | 1.0 |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | Ninguna registrada en el catálogo | Crítico: el catálogo define el límite de tamaño por archivo (10 MB) pero no la cantidad máxima de archivos adjuntos por solicitud. | Release 1 |  |  | Rechazada en validación BDD (2026-07-18): falta definir el máximo de adjuntos por solicitud antes de desarrollo.
UR-10 | Funcional | Autenticarse con credenciales institucionales | El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión del usuario tras 30 minutos de inactividad, requiriendo reautenticación para continuar y mostrando advertencia 5 minutos antes del cierre automático. (RF-014) | Historia de usuario (Backlog ágil, Equipo APE) — EP-01; SRS / Catálogo de Requisitos / Casos de Uso | Cumplir con la LOPDP en el tratamiento de datos de afiliados y las reglas de seguridad SEG-001 a SEG-005 (EP-01, BR-04). | Obligatorio (Must) | Alto | Baja | Dado que el usuario no realiza acción alguna durante 30 minutos, entonces el sistema cierra la sesión y redirige a la pantalla de inicio de sesión. (RF-014) | Prueba | Analista funcional (Equipo APE) | Rechazado | 1.0 |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | RNF-004, RNF-006, RNF-011, SEG-005 | Crítico: el enunciado de la historia habla de 'autenticarse' pero el criterio de aceptación (RF-014) es sobre cierre de sesión por inactividad, no sobre el login en sí (desacople historia/criterio). No se define comportamiento ante sesiones concurrentes. | Release 1 |  |  | Rechazada en validación BDD (2026-07-18): se recomienda separar en dos historias (login vs. cierre por inactividad).
UR-11 | Funcional | Ver dashboard gerencial con indicadores clave | El sistema deberá mostrar un dashboard con indicadores actualizados cada 5 minutos: solicitudes abiertas, solicitudes vencidas, tiempo promedio de resolución del día y tasa de resolución dentro del SLA. (RF-013) | Historia de usuario (Backlog ágil, Equipo APE) — EP-06; SRS / Catálogo de Requisitos / Casos de Uso | Disponer de reportes de atención en tiempo real para la toma de decisiones gerenciales (EP-06, OBJ-04). | Importante (Should) | Bajo | Media | Dado que el supervisor accede al dashboard, entonces los indicadores muestran datos actualizados con máximo 5 minutos de desfase respecto al estado real del sistema. (RF-013) | Prueba | Analista funcional (Equipo APE) | Aprobado | 1.0 | LB-001 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | RNF-002, RN-002 | Ninguno. | Release 1 | CCB / Equipo APE | 2026-07-18 | Aprobada sin observaciones en validación BDD (2026-07-18) — lista para BDD (Definition of Ready cumplida).
UR-12 | Funcional | Registrar anotaciones internas en una solicitud | El sistema deberá permitir a los asesores registrar comentarios internos en una solicitud, visibles únicamente para el personal del fondo de pensiones y bajo ninguna circunstancia para el afiliado. (RF-011) | Historia de usuario (Backlog ágil, Equipo APE) — EP-05; SRS / Catálogo de Requisitos / Casos de Uso | Mantener trazabilidad completa de todos los cambios y anotaciones internas de una solicitud (EP-05, RN-005). | Importante (Should) | Medio | Baja | Dado que el asesor registra una anotación, cuando la guarda, entonces es visible para otros asesores pero no aparece en ninguna pantalla ni notificación dirigida al afiliado. (RF-011) | Prueba | Analista funcional (Equipo APE) | Revisado | 1.0 |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | RN-005 | Sin definir: longitud máxima del texto de la anotación interna. | Release 1 |  |  | Aprobada con observaciones en validación BDD (2026-07-18): definir límite de caracteres, análogo a RF-005 (500 caracteres).

## 03_Depuración_Calidad
Depuración, Alineación de Alcance y Calidad
Evalúe si el requisito debe conservarse, modificarse, diferirse o eliminarse. El puntaje orienta la revisión, pero no sustituye el juicio profesional.
ID requisito | Revisor | Dentro del alcance | Valor / ROI adecuado | Necesario / prioritario | Factible | Ajusta a capacidad | Atómico | No ambiguo | Completo | Consistente | Verificable | Trazable | Libre de solución | Simplificado | ¿Duplicado? | Hallazgos / acciones | Decisión | Fecha revisión | Puntaje calidad | Resultado
UR-01 | Equipo APE — Validación BDD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No define qué ocurre si la búsqueda por nombre devuelve varios afiliados homónimos, ni un límite/paginación de resultados. | Modificar | 2026-07-18 | 85.71% | Revisar
UR-02 | Equipo APE — Validación BDD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No define un tiempo máximo de respuesta al confirmar el registro de la solicitud (sí define el de búsqueda, RF-004 ≤3s). | Modificar | 2026-07-18 | 100% | Apto para línea base
UR-03 | Equipo APE — Validación BDD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 'Tiempo real' no está cuantificado (sin mecanismo ni frecuencia de actualización); no se define comportamiento ante actualización concurrente por dos usuarios. | Modificar | 2026-07-18 | 92.86% | Apto para línea base
UR-04 | Equipo APE — Validación BDD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No define paginación ni límite para afiliados con historial extenso de solicitudes y adjuntos. | Modificar | 2026-07-18 | 92.86% | Apto para línea base
UR-05 | Equipo APE — Validación BDD | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Agrupa dos capacidades ('asignar' y 'reasignar') en un solo enunciado; podría exceder el tamaño recomendado para un sprint; no define destino inactivo/inexistente. | Modificar | 2026-07-18 | 78.57% | Revisar
UR-06 | Equipo APE — Validación BDD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No define un límite máximo de registros o rango de fechas exportable en el reporte. | Modificar | 2026-07-18 | 92.86% | Apto para línea base
UR-07 | Equipo APE — Validación BDD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No define qué ocurre si el correo del afiliado es inválido, está desactualizado o el envío falla; el actor 'afiliado' no es usuario del sistema (proceso de backend). | Modificar | 2026-07-18 | 92.86% | Apto para línea base
UR-08 | Equipo APE — Validación BDD | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Agrupa tres capacidades ('crear', 'modificar', 'desactivar') en un solo enunciado; posible tamaño excesivo para un sprint. | Modificar | 2026-07-18 | 85.71% | Revisar
UR-09 | Equipo APE — Validación BDD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Define el límite de tamaño por archivo (10 MB) pero no la cantidad máxima de archivos adjuntos por solicitud. | Modificar | 2026-07-18 | 92.86% | Apto para línea base
UR-10 | Equipo APE — Validación BDD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Desacople entre el enunciado ('autenticarse') y el criterio de aceptación (RF-014, cierre de sesión por inactividad); no define sesiones concurrentes desde dos dispositivos. | Modificar | 2026-07-18 | 92.86% | Apto para línea base
UR-11 | Equipo APE — Validación BDD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sin hallazgos. Cumple Definition of Ready. | Conservar | 2026-07-18 | 100% | Apto para línea base
UR-12 | Equipo APE — Validación BDD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No define una longitud máxima para el texto de la anotación interna. | Modificar | 2026-07-18 | 92.86% | Apto para línea base

## 04_Líneas_Base
Registro de Líneas Base
Una línea base es un conjunto revisado, acordado y aprobado para una versión o iteración. Toda modificación posterior debe seguir el control de cambios.
ID línea base | Nombre / release | Versión | Alcance incluido | Fecha propuesta | Fecha aprobación | Estado | Aprobada por | N.º requisitos | Control de cambios activo | Repositorio / etiqueta | Sustituye a | Observaciones
LB-001 | Release 1 - MVP (Módulo de Atención al Afiliado) | 1.0 | UR-11 (RF-013, dashboard gerencial) — único requisito aprobado sin observaciones en la validación BDD | 2026-07-18 |  | Propuesta |  | 1 | Sí | Este libro — hoja 02_Registro_Requisitos, columna Línea base = LB-001 |  | Línea base inicial propuesta con el único requisito que superó la validación BDD sin observaciones. Ampliar cuando el resto del backlog (UR-01 a UR-10, UR-12) resuelva los hallazgos registrados en 03_Depuración_Calidad y 09_Estado_Incidentes.

## 05_Solicitudes_Cambio
Registro y Seguimiento de Solicitudes de Cambio
Todo cambio debe registrarse, evaluarse y decidirse antes de su implementación. Use la vía rápida solo cuando esté autorizada por el plan.
ID cambio | Fecha solicitud | Originador | Requisitos afectados | Línea base afectada | Descripción del cambio | Motivo / necesidad | Prioridad | ¿Vía rápida? | Estado | Evaluador | Fecha límite análisis | Decisión CCB | Fecha decisión | Responsable implementación | Release objetivo | Estado verificación | Fecha cierre | Evidencia / enlace
CR-001 | 2026-07-21 | Responsable comercial | RF-001 | LB-001 | Permitir autenticación mediante proveedor externo. | Reducir fricción de registro | Importante (Should) | No | Registrada | Arquitecto | 2026-07-24 |  |  |  | Release 2 | Pendiente |  | EJEMPLO

## 06_Análisis_Impacto
Análisis de Impacto de Cambios
Evalúe sistemáticamente los efectos técnicos, operativos y de negocio. Las escalas calculadas son orientativas y deben acompañarse de una recomendación argumentada.
ID cambio | Evaluador | Requisitos / objetivos afectados | Beneficios esperados | Diseño / arquitectura | Código / componentes | Casos de prueba | Documentación / capacitación | Seguridad / privacidad | Datos / interoperabilidad | Esfuerzo (horas) | Costo estimado | Retraso (días) | Riesgo técnico (1-5) | Riesgo negocio (1-5) | Beneficio (1-5) | Urgencia (1-5) | Impacto estimado (1-5) | Valor / urgencia (1-5) | Alternativas | Recomendación
CR-001 | Arquitecto | RF-001; RNF-003 | Menor abandono en el registro | Agregar adaptador OAuth | Módulo de identidad | CP-010 a CP-018 | Manual de usuario y arquitectura | Revisar manejo de tokens | Nuevo identificador externo | 48 | 1200 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1.8 | 4 | Mantener autenticación local como alternativa | Aprobar con controles de seguridad

## 07_CCB_Decisiones
Comité de Control de Cambios (CCB): Decisiones
Documente la representación, el análisis revisado, la decisión, sus condiciones y la comunicación a los grupos afectados.
ID decisión | ID cambio | Fecha reunión / decisión | Miembros participantes | ¿Quórum? | Resumen del impacto | Decisión | Condiciones / restricciones | Autoridad final | Notificación enviada | Acta / evidencia | Observaciones
DEC-001 | CR-001 | 2026-07-25 | Director proyecto; Product Owner; Arquitecto; QA; Cliente | Sí | Impacto medio; beneficio alto; requiere control de tokens. | Aprobar | Incluir pruebas de seguridad y plan de reversión. | Presidente del CCB | Sí | Actas/CCB-2026-07-25 | EJEMPLO

## 08_Versiones
Historial de Versiones
Registre qué cambió, quién lo hizo, cuándo, por qué, mediante qué solicitud y en qué línea base quedó incorporado.
Elemento ID | Tipo de elemento | Versión anterior | Nueva versión | Fecha | Autor | Resumen del cambio | Motivo | ID cambio | Línea base | Aprobado por | Repositorio / etiqueta | ¿Versión vigente?
RF-001 | Requisito | 1.0 | 1.1 | 2026-07-26 | Analista funcional | Se añadió autenticación externa. | Cambio aprobado | CR-001 | LB-002 | CCB | requirements/RF-001@1.1 | Sí

## 09_Estado_Incidentes
Seguimiento de Estado e Incidentes
Registre TBD, información faltante, duplicados, conflictos e inconsistencias. Asigne un único responsable y una fecha de resolución.
ID incidente | Tipo | Requisito / cambio relacionado | Descripción | Fecha apertura | Responsable | Severidad | Estado | Fecha compromiso | Resolución | Fecha cierre | Antigüedad (días) | ¿Vencido? | Evidencia / observaciones
INC-001 | Información faltante | UR-01 | No se define el comportamiento cuando la búsqueda por nombre devuelve varios afiliados homónimos. | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Media | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-01. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-002 | Información faltante | UR-01 | No se acota qué ocurre si la búsqueda por nombre parcial devuelve una cantidad muy grande de resultados (paginación, límite máximo). | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Media | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-01. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-003 | TBD | UR-02 | No se define un tiempo máximo de respuesta al confirmar el registro de una nueva solicitud. | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Media | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-02. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-004 | TBD | UR-03 | 'Tiempo real' no está cuantificado: no se especifica el mecanismo (polling, WebSocket) ni la frecuencia máxima de actualización. | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Crítica | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-03. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-005 | Información faltante | UR-03 | No se define qué ocurre si dos usuarios actualizan el estado de la misma solicitud simultáneamente (condición de carrera). | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Media | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-03. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-006 | Información faltante | UR-04 | No se define paginación ni límite para afiliados con historial extenso de solicitudes y adjuntos. | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Media | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-04. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-007 | Otro | UR-05 | La historia agrupa dos capacidades distintas ('asignar' y 'reasignar') en un solo enunciado; se recomienda dividir en UR-05a/UR-05b. | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Media | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-05. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-008 | Información faltante | UR-05 | No se define qué ocurre si el usuario o área de destino de la reasignación está inactivo o no existe. | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Media | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-05. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-009 | Otro | UR-05 | La historia podría exceder el tamaño recomendado para completarse íntegramente en un sprint (INVEST — Small). | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Media | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-05. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-010 | Información faltante | UR-06 | No se define un límite máximo de registros o rango de fechas exportable en el reporte. | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Media | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-06. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-011 | Inconsistencia | UR-07 | El actor 'afiliado' no es un usuario del sistema; la historia describe un efecto de backend más que una interacción de usuario. | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Media | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-07. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-012 | Información faltante | UR-07 | No se define qué ocurre si el correo del afiliado es inválido, está desactualizado, o el envío falla (rebote). | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Crítica | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-07. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-013 | Otro | UR-08 | La historia agrupa tres capacidades ('crear', 'modificar', 'desactivar') en un solo enunciado; se recomienda dividir en UR-08a/b/c. | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Media | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-08. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-014 | Otro | UR-08 | La historia podría ser demasiado grande para un solo sprint (INVEST — Small). | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Media | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-08. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-015 | Información faltante | UR-09 | El catálogo define el límite de tamaño por archivo (10 MB) pero no la cantidad máxima de archivos adjuntos por solicitud. | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Crítica | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-09. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-016 | Inconsistencia | UR-10 | La historia describe 'autenticarse' pero su criterio de aceptación (RF-014) es sobre el cierre de sesión por inactividad, no sobre el login en sí. | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Crítica | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-10. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-017 | Información faltante | UR-10 | No se define qué ocurre si el mismo usuario inicia sesión desde dos dispositivos o navegadores al mismo tiempo. | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Media | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-10. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
INC-018 | Información faltante | UR-12 | No se define una longitud máxima para el texto de la anotación interna. | 2026-07-18 | Analista funcional (Equipo APE) | Media | Abierto | 2026-07-25 |  |  | 0 | No | Detectado en validación BDD — Checklist UR-12. Fecha compromiso estimada (+7 días); ajustar según planificación real.
Formulas:
Antigüedad (días) = IF([ID incidente]="","",IF([Fecha cierre]<>"",[Fecha cierre]-[Fecha apertura],TODAY()-[Fecha apertura]))

## 10_Trazabilidad_RTM
Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RTM)
Mantenga trazabilidad hacia atrás hasta el origen y hacia adelante hasta diseño, implementación y pruebas. Actualice los vínculos durante el trabajo.
Objetivo / regla de negocio | Necesidad del interesado | ID requisito | Caso de uso / historia | Componente de diseño | Código / módulo | Caso de prueba | Resultado de verificación | Release / iteración | ID cambio | Trazabilidad hacia atrás | Trazabilidad hacia adelante | Cobertura total
BR-01: reducir el tiempo promedio de resolución en al menos 50% (baseline 48-72 h). OBJ-03: tiempo de búsqueda ≤ 2 minutos. | Información del afiliado fragmentada en múltiples sistemas, con pérdida de 10-25 minutos por caso (Informe de Elicitación, 5.1). | UR-01 | EP-03 / UR-01 | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente | Release 1 |  | Completa | Completa | Completa
BR-01, BR-03: automatizar al menos el 60% de la gestión de solicitudes. | Procesos manuales de registro en hojas de cálculo o sistemas legacy, con errores de captura e inconsistencia de datos. | UR-02 | EP-04 / UR-02 | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente | Release 1 |  | Completa | Completa | Completa
BR-01, BR-05: reducir el tiempo de resolución en 50% y garantizar trazabilidad completa. | Ausencia de trazabilidad de solicitudes desde apertura hasta cierre, con solicitudes perdidas o duplicadas. | UR-03 | EP-05 / UR-03 | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente | Release 1 |  | Completa | Completa | Completa
BR-01: reducir el tiempo promedio de resolución en al menos 50%. | Información del afiliado fragmentada en múltiples sistemas sin integración. | UR-04 | EP-03 / UR-04 | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente | Release 1 |  | Completa | Completa | Completa
BR-01, BR-05: reducir el tiempo de resolución en 50% y garantizar trazabilidad completa. | Ausencia de trazabilidad de solicitudes desde apertura hasta cierre. | UR-05 | EP-05 / UR-05 | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente | Release 1 |  | Completa | Completa | Completa
BR-01, BR-02: incrementar la satisfacción del afiliado en al menos 30% a 4 meses del lanzamiento. OBJ-04: reportes en tiempo real. | Falta de reportes en tiempo real para la toma de decisiones gerenciales. | UR-06 | EP-06 / UR-06 | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente | Release 1 |  | Completa | Completa | Completa
BR-01, BR-03: automatizar al menos el 60% de la gestión de solicitudes. | Falta de comunicación proactiva al afiliado sobre el estado de sus solicitudes. | UR-07 | EP-04 / UR-07 | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente | Release 1 |  | Completa | Completa | Completa
RNF-012: control de acceso por roles verificado (RN-004). | Necesidad de control de acceso por roles y registro completo de acciones administrativas. | UR-08 | EP-02 / UR-08 | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente | Release 1 |  | Completa | Completa | Completa
BR-01, BR-05: garantizar la trazabilidad completa de cada solicitud desde apertura hasta cierre. | Ausencia de expediente digital completo vinculado a cada solicitud. | UR-09 | EP-05 / UR-09 | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente | Release 1 |  | Completa | Completa | Completa
BR-04: cumplir con la LOPDP en el tratamiento de datos de afiliados. | Necesidad de autenticación institucional segura y cierre de sesión controlado (SEG-001 a SEG-005). | UR-10 | EP-01 / UR-10 | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente | Release 1 |  | Completa | Completa | Completa
BR-01, BR-02: incrementar la satisfacción del afiliado en al menos 30%. OBJ-04: reportes en tiempo real. | Falta de reportes en tiempo real para la toma de decisiones gerenciales. | UR-11 | EP-06 / UR-11 | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente | Release 1 |  | Completa | Completa | Completa
BR-01, BR-05: garantizar la trazabilidad completa de cada solicitud desde apertura hasta cierre. | Necesidad de registrar anotaciones internas visibles solo para el personal del fondo (RN-005). | UR-12 | EP-05 / UR-12 | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente (no definido aún en la fuente) | Pendiente | Release 1 |  | Completa | Completa | Completa

## 11_Dashboard
Dashboard de Gestión de Requisitos
Indicadores calculados a partir de las hojas operativas. Elimine o reemplace las filas marcadas como EJEMPLO para obtener métricas reales del proyecto.
Indicadores principales |  |  |  | Distribución por estado |  | Decisiones de cambio
Indicador | Valor | Interpretación | Meta sugerida | Propuesto | 0 | Aprobar | 1
Total de requisitos | 12 | Requisitos registrados | Según alcance | En análisis | 0 | Rechazar | 0
Requisitos aprobados | 1 | Listos para línea base / construcción | Creciente | Redactado | 0 | Diferir | 0
Requisitos verificados | 0 | Implementados y comprobados | 100% del release | Revisado | 7 | Solicitar más información | 0
Requisitos en línea base | 1 | Con alcance formalmente controlado | 100% de aprobados | Aprobado | 1
Cambios abiertos | 1 | Solicitudes no cerradas ni rechazadas | Sin vencidos | Implementado | 0
Cambios aprobados | 0 | Cambios autorizados por CCB | Trazados y verificados | Verificado | 0
Incidentes abiertos | 18 | TBD, vacíos o conflictos pendientes | Tendencia a 0 | Diferido | 0
Incidentes vencidos | 0 | Pendientes después de la fecha compromiso | 0 | Eliminado | 0
Calidad apta | 75% | Requisitos evaluados como aptos | ≥ 90% | Rechazado | 4
Trazabilidad completa | 100% | Requisitos con origen, diseño, código y pruebas | 100%
Volatilidad | 8.333% | Registros de versión por requisito | Controlada / explicada

## 12_Catálogos
Catálogos, Definiciones y Referencias
Esta hoja documenta los valores controlados utilizados en las listas desplegables y las fuentes normativas consideradas.
Valores controlados |  |  |  | Referencias normativas y técnicas
Catálogo | Valor | Uso / definición | Hoja principal | Referencia | Aplicación en la plantilla | Fuente oficial
TipoRequisito | Negocio | Clasificación del requisito | 02 | ISO/IEC/IEEE 29148:2018 | Procesos e información de ingeniería de requisitos; atributos, calidad, líneas base, cambios y trazabilidad. Es la edición publicada vigente; existe una edición 3 en desarrollo. | https://www.iso.org/standard/72089.html
TipoRequisito | Interesado | Clasificación del requisito | 02 | IEEE/ISO/IEC 29148-2018 | Ficha IEEE de la norma activa de ingeniería de requisitos. | https://standards.ieee.org/ieee/29148/6937/
TipoRequisito | Sistema | Clasificación del requisito | 02 | SWEBOK Guide V4.0 | Área de conocimiento de requisitos: fundamentos, elicitación, análisis, especificación, validación y gestión. | https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering/topics
TipoRequisito | Software | Clasificación del requisito | 02 | ISO/IEC/IEEE 12207:2026 | Marco común de procesos del ciclo de vida del software. | https://www.iso.org/standard/90219.html
TipoRequisito | Funcional | Clasificación del requisito | 02 | ISO/IEC/IEEE 15288:2023 | Procesos del ciclo de vida de sistemas, aplicable cuando el software forma parte de un sistema mayor. | https://www.iso.org/standard/81702.html
TipoRequisito | No funcional | Clasificación del requisito | 02 | ISO/IEC/IEEE 15289:2019 | Contenido y gestión de elementos de información y documentación del ciclo de vida. | https://www.iso.org/standard/74909.html
TipoRequisito | Interfaz | Clasificación del requisito | 02 | ISO/IEC/IEEE 24748-1:2024 | Orientaciones de gestión del ciclo de vida y adaptación de procesos. | https://www.iso.org/standard/84709.html
TipoRequisito | Restricción | Clasificación del requisito | 02 | ISO/IEC/IEEE DIS 29148 (edición 3, borrador) | Referencia informativa: revisión en desarrollo; no se usa como base de conformidad hasta su publicación. | https://www.iso.org/standard/94091.html
TipoRequisito | Regla de negocio | Clasificación del requisito | 02 | Documento base del usuario | Proceso integrado: depuración, alineación del alcance, línea base, versiones, estado, cambios, CCB y trazabilidad. | Gestión de Requerimientos en el Ciclo de Vida del Software (1).pdf
TipoRequisito | Datos | Clasificación del requisito | 02
Prioridad | Obligatorio (Must) | Priorización MoSCoW | 02 y 05
Prioridad | Importante (Should) | Priorización MoSCoW | 02 y 05
Prioridad | Deseable (Could) | Priorización MoSCoW | 02 y 05
Prioridad | Fuera ahora (Won't) | Priorización MoSCoW | 02 y 05
Riesgo | Bajo | Exposición asociada al requisito | 02
Riesgo | Medio | Exposición asociada al requisito | 02
Riesgo | Alto | Exposición asociada al requisito | 02
Riesgo | Crítico | Exposición asociada al requisito | 02
Complejidad | Baja | Complejidad relativa | 02
Complejidad | Media | Complejidad relativa | 02
Complejidad | Alta | Complejidad relativa | 02
MetodoVerificacion | Inspección | Forma prevista de demostrar conformidad | 02
MetodoVerificacion | Análisis | Forma prevista de demostrar conformidad | 02
MetodoVerificacion | Demostración | Forma prevista de demostrar conformidad | 02
MetodoVerificacion | Prueba | Forma prevista de demostrar conformidad | 02
EstadoReq | Propuesto | Ciclo de vida del requisito | 02
EstadoReq | En análisis | Ciclo de vida del requisito | 02
EstadoReq | Redactado | Ciclo de vida del requisito | 02
EstadoReq | Revisado | Ciclo de vida del requisito | 02
EstadoReq | Aprobado | Ciclo de vida del requisito | 02
EstadoReq | Implementado | Ciclo de vida del requisito | 02
EstadoReq | Verificado | Ciclo de vida del requisito | 02
EstadoReq | Diferido | Ciclo de vida del requisito | 02
EstadoReq | Eliminado | Ciclo de vida del requisito | 02
EstadoReq | Rechazado | Ciclo de vida del requisito | 02
SiNo | Sí | Respuesta binaria controlada | 03, 04, 05, 07, 08
SiNo | No | Respuesta binaria controlada | 03, 04, 05, 07, 08
DecisionDepuracion | Conservar | Resultado de depuración | 03
DecisionDepuracion | Modificar | Resultado de depuración | 03
DecisionDepuracion | Diferir | Resultado de depuración | 03
DecisionDepuracion | Eliminar | Resultado de depuración | 03
EstadoBaseline | Propuesta | Estado de la línea base | 04
EstadoBaseline | En revisión | Estado de la línea base | 04
EstadoBaseline | Aprobada | Estado de la línea base | 04
EstadoBaseline | Sustituida | Estado de la línea base | 04
EstadoBaseline | Retirada | Estado de la línea base | 04
EstadoCR | Registrada | Ciclo de vida de la solicitud | 05
EstadoCR | En análisis | Ciclo de vida de la solicitud | 05
EstadoCR | Pendiente CCB | Ciclo de vida de la solicitud | 05
EstadoCR | Aprobada | Ciclo de vida de la solicitud | 05
EstadoCR | Rechazada | Ciclo de vida de la solicitud | 05
EstadoCR | Diferida | Ciclo de vida de la solicitud | 05
EstadoCR | En implementación | Ciclo de vida de la solicitud | 05
EstadoCR | En verificación | Ciclo de vida de la solicitud | 05
EstadoCR | Cerrada | Ciclo de vida de la solicitud | 05
DecisionCCB | Aprobar | Decisión formal | 05 y 07
DecisionCCB | Rechazar | Decisión formal | 05 y 07
DecisionCCB | Diferir | Decisión formal | 05 y 07
DecisionCCB | Solicitar más información | Decisión formal | 05 y 07
EstadoVerificacion | Pendiente | Resultado o progreso de verificación | 05 y 10
EstadoVerificacion | En ejecución | Resultado o progreso de verificación | 05 y 10
EstadoVerificacion | Conforme | Resultado o progreso de verificación | 05 y 10
EstadoVerificacion | No conforme | Resultado o progreso de verificación | 05 y 10
TipoIncidente | TBD | Clasificación de incidentes | 09
TipoIncidente | Información faltante | Clasificación de incidentes | 09
TipoIncidente | Duplicado | Clasificación de incidentes | 09
TipoIncidente | Conflicto | Clasificación de incidentes | 09
TipoIncidente | Inconsistencia | Clasificación de incidentes | 09
TipoIncidente | Otro | Clasificación de incidentes | 09
Severidad | Baja | Criticidad del incidente | 09
Severidad | Media | Criticidad del incidente | 09
Severidad | Alta | Criticidad del incidente | 09
Severidad | Crítica | Criticidad del incidente | 09
EstadoIncidente | Abierto | Estado del incidente | 09
EstadoIncidente | En análisis | Estado del incidente | 09
EstadoIncidente | En resolución | Estado del incidente | 09
EstadoIncidente | Bloqueado | Estado del incidente | 09
EstadoIncidente | Cerrado | Estado del incidente | 09
TipoElementoVersionado | Requisito | Tipo de artefacto versionado | 08
TipoElementoVersionado | Especificación | Tipo de artefacto versionado | 08
TipoElementoVersionado | Modelo | Tipo de artefacto versionado | 08
TipoElementoVersionado | Matriz de trazabilidad | Tipo de artefacto versionado | 08
TipoElementoVersionado | Línea base | Tipo de artefacto versionado | 08
TipoElementoVersionado | Plan | Tipo de artefacto versionado | 08
TipoElementoVersionado | Caso de prueba | Tipo de artefacto versionado | 08
TipoElementoVersionado | Otro | Tipo de artefacto versionado | 08
Enfoque | Predictivo | Enfoque de ciclo de vida | 01
Enfoque | Ágil | Enfoque de ciclo de vida | 01
Enfoque | Híbrido | Enfoque de ciclo de vida | 01
Periodicidad | Continua | Frecuencia de control | 01
Periodicidad | Por iteración | Frecuencia de control | 01
Periodicidad | Semanal | Frecuencia de control | 01
Periodicidad | Quincenal | Frecuencia de control | 01
Periodicidad | Mensual | Frecuencia de control | 01
Periodicidad | Por hito | Frecuencia de control | 01
Periodicidad | Bajo demanda | Frecuencia de control | 01